1. Titre du Programme

1.1. Titre: Programme d’appui institutionnel et opérationnel au secteur agricole au Burundi

Le présent programme de Coopération est une nouvelle intervention sur 4 ans avec une contribution belge de 13 millions d’euros. Elle vise à contribuer à la réduction de la pauvreté et à l’amélioration durable des conditions de vie des populations rurales au Burundi en stimulant une croissance économique par une augmentation et une meilleure valorisation des productions agricoles et d’élevage et en promouvant un environnement institutionnel plus favorable pour le déploiement des activités agricoles durables.

1.2. Description brève et concise reprenant les principaux principes de l’identification

Le programme entend consolider un nombre de résultats et acquis du programme agricole bilatéral, actuellement mis en œuvre par la CTB et le Gouvernement du Burundi.

Afin d’atteindre son objectif spécifique, le programme appuie l’émergence et le développement d’une professionnalisation agricole, accompagne des initiatives économiques privées au sein de chaînes de valeurs et appui la mise en place et la réhabilitation des infrastructures et aménagements publics/collectifs.

En plus, elle vise le renforcement des capacités des autorités sectorielles agricoles au niveau national et local dans le remplissage de leurs mandats régaliens et de services publics et la mise en place d’un cadre propice pour promouvoir l’entreprenariat agricole à travers des services financiers à la portée des producteurs.

1.3. Pertinence de l’intervention et la cohérence avec la politique sectorielle

Le Burundi est le deuxième pays le plus densément peuplé d’Afrique (8,1 Millions d’habitants en 2008 et une croissance démographique annuelle de 3 %) et parmi les 5 pays les plus pauvres du monde.

Près de 70% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté (moins d’un $ US/jour et par habitant) et 85% des ménages font quotidiennement face à une insécurité alimentaire.

Cet état de choses, explique une situation critique du secteur agricole qui est cependant d’une importance capitale pour l’économie nationale et familiale. En effet, les spéculations agricoles contribuent entre 40 à 56% au produit intérieur brut et pour 86 % aux recettes d’exportation (café, thé, coton), fournissent 95% de l’offre alimentaire et occupent environ 92% de la population. L’agriculture est la pierre angulaire de l’économie nationale et familiale et demeure le moteur de croissance des autres secteurs de la vie nationale. Le secteur agricole reste cependant dominé par une agriculture de subsistance affaiblie par 15 ans de crise et par des perturbations climatiques devenues fréquentes depuis 2000. Structurellement, la surface moyenne par exploitation agricole avoisine désormais un demi-hectare.

Depuis l’été 2008, une nouvelle Stratégie Agricole Nationale (SAN) a été adoptée par le Conseil des Ministres. Tenant en compte des orientations stratégiques du CSLP, des politiques régionales et les OMD, elle constitue le document de référence de la politique agricole au Burundi.

La SAN vise d´une part à réhabiliter l´outil de production et à redynamiser l´activité agricole afin de relancer la production agricole et atteindre, voire surpasser, les meilleurs niveaux de production d´avant la crise (un taux de croissance annuelle de 6% est prévu) et, d´autre part à moderniser à moyen et à long terme le secteur agricole de manière à transformer l´agriculture de subsistance en une agriculture de marché.

1.4. Implication effective et actuelle de l’Etat dans l’intervention ciblée

Le groupe sectoriel « agriculture et développement rural » (GSADR) est  un forum organisé par l’Etat burundais dans lequel  le gouvernement, les partenaires au développement et la société civile se rencontrent pour mener des discussions sur la stratégie et les enjeux du développement du secteur agricole au Burundi.

L’état Burundais, à travers le MINAGRIE et ses différents directions générales et départements, ainsi que l’Institut de Recherche Agricole (ISABU) et l’Institut National de Statistiques (ISTEEBU) seraient très étroitement impliqués dans la préparation, la mise en œuvre et le suivi –évaluation de l’intervention.

Le département des statistiques agricoles (DSIA au sein de la DGPAE) et l’ ISTEEBU sont indispensables pour obtenir les données dont le MINAGRI a besoin pour mettre sur place la stratégie agricole et l’actualiser. En effet, le secteur manque tout d’abord d’une situation de référence fiable à travers une enquête agricole puis à terme, un recensement général de l’agriculture. Aussi, il est nécessaire de mettre en place un système national permanent de statistiques et d’information agricoles permettant le calage statistique des enquêtes saisonnières et enquêtes d’actualisation. En parallèle, la formation d’enquêteurs au niveau des DPAE’s et de cadres au niveau de la DSIA est requise.

Actuellement, l'encadrement est assuré par la Direction Générale de la Mobilisation pour l’Auto-développement et la Vulgarisation Agricole relayée sur le terrain par les DPAE’s et différents projets soutenus par les partenaires techniques et financiers, avec la collaboration de l’administration territoriale et des ONG tant nationales qu’internationales. Un nouveau système national de vulgarisation agricole, a été élaboré en 1999 et a commencé à être vulgarisé en 2004. Actuellement, sa diffusion a déjà atteint certaines DPAE’s. Dans les autres DPAE’s, seuls les cadres ont été formés. Avec l’appui technique provincial de l’agriculture et de l’élevage, l’intervention prévoit un programme de sensibilisation des producteurs à l’amélioration des techniques culturales, à la conservation des eaux et des sols et à la gestion des plantations.

Le secteur financier doit jouer pleinement son rôle de catalyseur des investissements du secteur agricole en permettant la mobilisation locale de ressources, la création d’une société de capital risque permettant d’appuyer l’insuffisance des capitaux relatifs aux projets agricoles rentables, accompagner les investisseurs nationaux en quête de fonds propres et permettre la mise en place d’un mécanisme de garantie du crédit agricole consentis aux producteurs.

Le MINAGRI et directement impliqué dans la mise en place d’infrastructures de base pour agriculture tels que les marchés, les pistes rurales les centres semencier, la gestion de l’eau, l’irrigation, etc.

Il y a lieu d’indiquer qu’il existe déjà un programme d’appui institutionnel au niveau central du MINAGRI, des programmes de développement agricoles dans 3 provinces (Ruyigi, Kirundo et Cibitoke), ainsi que des programmes d’appui transversaux dans le domaine des filières semencières et de la recherche agricole (appui institutionnel à l’ISABU). Tous ces programmes s’inscrivent déjà dans le cadre stratégique de la SAN.

2. Ministères et Institutions impliqués dans l’intervention

Ministère ordonnateur : Ministère des Finances

Ministère technique responsable de l’intervention : Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage

Autre Ministère impliqué : Ministère de l’Eau, de l’Environnement, l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme

Directions Générales et Départements :

- La Direction de Planification Agricole et de l’Elevage (DGPAE) et ses trois Directions : suivi /évaluation (DES), études et programmes (DEP), statistiques et information agricole (DSIA)

- La Direction Générale de la mobilisation pour l’auto-développement et la vulgarisation agricole (DGMAVA), la Direction de l’animation et de la formation agricoles (DAFA), et les Directions Provinciales de l’Agriculture et de l’Elevage (DPAE’s),

- l’Institut des Sciences Agronomiques du Burundi (ISABU),

MINIPLAN

- l’Institut des Statistiques et Etudes Economiques du Burundi (ISTEEBU)

3. Objectif du programme

3.1. Les principaux problèmes à résoudre et la stratégie à suivre

Les divers problèmes à résoudre dans le secteur agricole ont été synthétisés et catégorisés en contraintes agronomiques, technologiques, institutionnelles, socio-économiques et climatiques.

- Pour les contraintes agronomiques, on peut considérer la faible fertilité des terres et la dégradation des écosystèmes naturels, l’insuffisance et la faible utilisation des intrants performants de production, la recrudescence des maladies et ravageurs très dommageables pour les cultures et pour les animaux.

- Les perturbations climatiques qui désorganisent les activités agricoles à majorité pluviales et entraînent la chute de la production. Ces changements climatiques peuvent aussi induire la pullulation et l’extension des insectes vecteurs de maladies  et des germes pathogènes pour l’homme.

- Les contraintes technologiques sont plusieurs, entre lesquelles les plus lourds sont l’insuffisance des innovations technologiques et des systèmes de production appropriés suite à la désorganisation des services de recherche et de vulgarisation conséquente à la crise, la non maîtrise et l’insuffisance des techniques de gestion des ressources en eau pour l’irrigation des cultures et la production de l’énergie électrique, l’insuffisance des technologies de transformation et de conservation des produits agricoles, sylvicoles et d’élevage, la faible promotion des sources énergies alternatives et renouvelables  pour bien conserver les ressources naturelles (tourbières, boisements artificiels, forêts et réserves naturelles), la faible intégration de l’agriculture à la sylviculture et à l’élevage pour une protection durable des terres, des pâturages et des écosystèmes naturels, l’insuffisance des laboratoires et des ressources humaines qualifiées pour le contrôle de la qualité des intrants de production et des denrées alimentaires et des produits d’exportation.

- Les contraintes institutionnelles sont la faible efficacité des services d’appui à la production suite à l’insuffisance des moyens matériels, financiers et humains appropriés, la faible implication du secteur privé dans les activités de financement et de production agricole et d’élevage. Les cadres et techniciens formés en sciences agronomiques et vétérinaires sont également peu ou pas organisés en associations privées de production pour servir de modèle et la faible coordination et manque d’harmonisation des approches d’interventions en faveur du secteur agricole.

- Les contraintes socio-économique se présente principalement dans la pression démographique sur les terres, sur les écosystèmes naturels protégés et l’insuffisance des activités non agricoles génératrices de revenus, le faible pouvoir d’achat et la faible formation des familles rurales pour accéder au crédit agricole et aux facteurs performants de production, l’absence de mécanismes de financement durable du développement du secteur rural, l’étroitesse des marchés d’écoulement des produits agricoles et d’élevage, l’enclavement du pays et de beaucoup de zones rurales de production à l’origine de la flambée des coûts de production et de la mévente des produits agricoles, l’existence de beaucoup de sinistrés de guerre et d’aléas climatiques rendus incapables de contribuer à la production agricole suite à l’abandon de leurs exploitations agricoles (à cause de la guerre) ou de la sécheresse prolongée, l’insuffisance des mesures politiques et macro-économiques favorables aux investisseurs privés, nationaux ou étrangers dans le secteur agricole (mesures fiscales, système de crédit, sécurité des personnes et des biens, politiques monétaire, etc.), et l’insuffisance des ressources nécessaires pour la réhabilitation des infrastructures et équipements d’appui à la production, la consolidation du repeuplement du cheptel animal, le reboisement des écosystèmes endommagés et la redynamisation des services d’appui à la production affaibli par les 12 années de guerre civile

C’est dans cette optique que le MINAGRIE a proposé une Stratégie Agricole Nationale qui donne des orientations stratégiques pour guider la formulation et la mise en œuvre des programmes et projets de relance de la production et de modernisation du secteur agricole.

Les priorités ciblées  de la  SAN consistent d’une part, à redynamiser l’activité agricole et à réhabiliter l’outil de production afin de relancer la production et atteindre les meilleurs niveaux d’avant la crise et, d’autre part, moderniser à moyen et long terme le secteur agricole de manière à transformer l’agriculture de subsistance en une agriculture de marché.

Cette stratégie agricole nationale se décline en quatre axes principaux, à savoir :

1.	 l’accroissement durable de la productivité et de la production agricole (meilleure valorisation des marais et bassins versants, accès durable aux facteurs de production, prise en compte des aspects écologiques)

2.	la promotion des filières et l´agrobusiness dans une perspective d´amélioration et de développement des sources de revenus (organisation en amont et en aval des filières porteuses, promouvoir des avantages comparatifs, développer le financement rural)

3.	la professionnalisation des producteurs et ses associations (développement organisationnel et institutionnel, promotion de l’alphabétisation fonctionnelle, intégration des organisations de producteurs au sein de chaînes de valeurs

4.	le renforcement des capacités de gestion et de développement du secteur agricole (répartition équilibrée des fonctions et mandats entre acteurs, meilleure gestion et coordination, intégration sous-régionale)

La prestation proposée, au travers ses objectifs, stratégies et approches d’intervention, intégrera clairement ces différentes dimensions.

3.2. Objectif global

L’objectif global du programme est de « contribuer à la réduction de la pauvreté et à l’amélioration durable des conditions de vie des populations rurales au Burundi ».

3.3 Objectif spécifique et interventions à envisager (délimitation thématique et géographique)

L’objectif spécifique du programme est « une croissance économique est stimulée par une augmentation et une meilleure valorisation des productions agricoles et d’élevage et par la promotion d’un environnement institutionnel au niveau central et déconcentré favorable au déploiement des activités agricoles durables dans les régions de Mosso, Bugesera et Imbo ».

Afin d’augmenter les productions agricoles, ainsi que sa valorisation, la réalisation ou la réhabilitation des infrastructures et aménagements publics/collectifs s’avère indispensable.

Afin de renforcer la sécurité alimentaire des ménages ruraux, il est également nécessaire de faciliter et renforcer les moyens de conservation et de commercialisation des productions agricoles.

Un but important de la prestation consistera à appuyer les acteurs locaux à assumer leurs missions et mandats pour ce qui concerne le développement agricole. Priorité sera donnée à l’intensification du processus de concertation entre parties prenantes du secteur et le transfert d’information pour clarifier le partage de responsabilités entre les services publics du secteur, les communes, les organisations de producteurs, les opérateurs privés et d’autres.

La prestation renforcera davantage les capacités des différents acteurs et les accompagnera dans l’exercice de leur mandat. Elle placera les acteurs en situation de maître d’ouvrage pour la réalisation de leurs activités.

Il comprend deux composantes avec les résultats attendus suivants :

Composante 1 – Les productions agricoles et d’élevage sont augmentés et mieux valorisées dans les zones d’intervention du programme

R11 L’émergence d’une professionnalisation agricole est stimulée et son développement accompagné

En synergie avec d’autres prestataires de services, la prestation facilitera la mise en place de services d’appui adaptés aux différents niveaux de développement des Organisations Producteurs (alphabétisation fonctionnelle, conseil organisationnel et institutionnel).

R12 Des initiatives économiques privées se développent au sein de chaînes de valeurs

Dans le cadre du développement des initiatives économiques privées au sein de chaînes de valeurs agricoles, un nombre d’opérations d’appui peuvent être envisagées :

-	la facilitation de la mise en place de partenariats d’affaires entre des organisations de producteurs et des entrepreneurs privés (susceptibles de garantir des débouchés à leur production) et l’appui aux mécanismes de concertation au niveau des filières importantes

-	des services d’appui non financiers (accompagnement, information) sont à mettre en place pour appuyer la réalisation des initiatives au sein des filières importantes offrant une valeur ajoutée économique, sociale ou environnementale. Ces dispositifs devront placer les organisations des producteurs et les privés au centre d’une offre de services.

-	élaboration de plans d’affaires (sur certaines filières) pour permettre l’intégration des organisations de producteurs les plus avancées au chaine des valeurs

-	accompagnement des producteurs et ses associations quant à leurs contacts avec des fournisseurs des produits financières, assurances et garanties.

-	des études hydro-agricoles, environnementales et socio-économiques seront réalisées en vue des futurs plans respectifs d’aménagement pour des périmètres ciblés prévu dans des zones d’intervention.

-   la réalisation de petites infrastructures de conservation et de stockage

Composante 2 -  l’environnement institutionnel du secteur agricole est plus favorable au déploiement des activités agricoles durables

R21 Les autorités sectorielles agricoles sont renforcées au niveau national et local pour remplir ses mandats régaliens et de services publics

-	Ministère au niveau central, DPAE : l’exercice de son mandat régalien (conception, planification, programmation, coordination, (in)formation, régulation (normes techniques, qualité), monitoring et évaluation) et de service public sera renforcé par la prestation (formation, accompagnement) avec un accent particulier sur le renforcement des dispositifs de suivi/évaluation et de contrôle (qualité semences…) des activités du secteur (fonction actuellement plutôt délaissée et peu appuyée) et la mise à disposition des statistiques agricoles fiables (enquêtes agricoles).

-	DPAE : à côté de la consolidation de ses fonctions régaliennes, la prestation appuiera spécifiquement la DPAE à faire évoluer son dispositif d’encadrement vers un système de conseil, comme suggéré par la SAN, tout en s’inscrivant dans le processus de déconcentration et de décentralisation au Burundi.

R22 Le cadre et l’offre des financements ruraux sont plus appropriés pour promouvoir l’entreprenariat agricole

Tenant compte des analyses existantes sur le financement rural au Burundi, des diagnostics seront élaborés quant au cadre national (politique/stratégique) pour ce sous-secteur, ainsi qu’à l’offre actuelle des produits financiers destinés au secteur agricole.

En fonction des résultats de ces études, des appuis institutionnels et opérationnels sont à envisager pour le sous-secteur afin de rendre plus appropriés les services financiers au monde agricole.

3.4. Le Suivi du programme d’appui institutionnel et opérationnel au secteur agricole

Le suivi doit souligner les atouts et les faiblesses de la mise en œuvre du programme et permettre au personnel responsable du programme de régler  les problèmes, améliorer le rendement, continuer sur base de succès et s’adapter aux changements.

Le suivi de l’exécution du programme devra  se faire  donc à 3 niveaux : le niveau interne du programme propose une comité technique de suivi qui est une structure intermédiaire entre le responsable d’exécution  du programme et le comité de pilotage qui a la responsabilité de supervision l’exécution..

Au niveau local, le suivi sera assuré par les DPAE’s à travers les services de suivi-évaluation et au niveau central, par la Direction de Suivi-Evaluation de la DGPAE et la Structure Mixte de Consultation Locale (SMCL).

Le suivi financière du programme sera fait par les audits.

4. Ciblage de l’intervention

4.1. Les bénéficiaires directs du programme

a)	Les hauts cadres et le personnel du MINAGRIE au niveau central et local

b) 	Les autres acteurs dans les zones d’implantation du programme (ISTEEBU, banque centrale, IMF’s)

c)	Les ménagements rurales dans les provinces couvertes, généralement constituées en groupements et associations de producteurs.

d)	Les opérateurs privés et la société civile ainsi que les acteurs économiques qui participent aux activités de valorisation de production, notamment les opérateurs privés intervenant au niveau de la conservation, transformation et de la commercialisation des produits agricoles et élevage.

4.2. Les bénéficiaires indirects du programme

- De façon plus globale, c’est l’ensemble du monde rural dans les zones d’intervention qui devrait être touché puisque la production agricole a une grande importance dans tout le pays.

- Comme dans de nombreux pays, les femmes assurent la majeure partie des travaux agricoles. Elles devraient donc être bien représentées dans les groupes cibles et bénéficieront donc de l’encadrement et des formations prévues dans le cadre du programme.

4.3 La localisation du programme et la délimitation géographique

Ce programme s’adressera aux régions de l’Imbo, du Kumoso et le Bugesera qui sont parmi les plus pauvres régions du pays mais disposent un grand potentiel agricole et de bonnes possibilités d’irrigation.

L’Imbo et le Kumoso sont considérées comme les greniers du pays compte tenu de leurs importantes surfaces agricoles potentiellement exploitables et susceptibles de produire des surplus commercialisables, notamment en riziculture. Ces deux régions respectivement de plaine et des grands marais nécessitent un effort important en matière d’aménagements hydro agricoles et d’appui pour une meilleure maîtrise de la gestion de l’eau.

La région naturelle du Bugesera est caractérisée par une faible pluviométrie et une grande variation interannuelle de celle-ci. Elle est affectée par les changements climatiques récents et a connu dans les dernières années des périodes importantes et graves de sécheresse Cette grande vulnérabilité est due en partie aux changements climatiques mais aussi à l’absence de mesures de protection de couvert végétal. La région possède un relief collinéen accentué qui conditionne le développement agricole et accentue l’importance des terres basses, des vallées et des bas fonds, pour le développement de l’agriculture, ce qui justifie l’importance qu’il faut accorder aux mesures de lutte anti érosion.

Les marais sont abondants, en bordure de lacs, le long des cours d’eau ou dans les bas fonds des espaces inter collinaires. En général, les techniques culturales pratiquées dans les marais sont inadéquates et accentuent la dégradation du couvert végétal tout en procurant des rendements qui demeurent faibles.

Il est utile de mentionner que la Coopération Belge est déjà ancrée dans les trois régions retenues, à travers les programmes de développement agricole de Ruyigi, Cibitoke et Kirundo. Ces programmes visent à la fois le soutien à la DPAE et l’aide à l’émergence d’initiatives privées à travers les Centres d’Appui aux Initiatives (CAI).

5. Cohérence Stratégique

Le programme proposé s’inscrit clairement dans les priorités de développement agricole du Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP) et de la Stratégie Agricole Nationale (SAN) au Burundi. Dans le but de transformer l’agriculture de subsistance en une agriculture de marché rentable et gérée par des professionnels, il contribuera spécifiquement à l’accroissement de la productivité et la production agricole et le développement de systèmes de productions durables, la promotion des filières et l’agrobusiness. Il s’inscrit dans une perspective de développer et diversifier les sources de croissance dont les produits d’exportation et ceux d’import-substitution, la professionnalisation des producteurs et le développement des initiatives privées, le renforcement des capacités de gestion et de développement durable du secteur agricole afin d’arriver à transformer notre agriculture de subsistance en une agriculture de marché rentable et gérée par des professionnels et le financement durable du secteur agricole.

En plus il s’aligne aux axes stratégiques des différents Plans Communaux de Développement Communautaire concernant ses volets agricoles.

Récemment, dans le cadre des travaux d’élaboration d’un premier Plan d’Action pour la mise en œuvre de la SAN (PASAN), le Ministère de l’agriculture et de l’élevage a ciblé un nombre de sous-secteurs dont des stratégiques devront être élaborées prioritairement. Il s’agit du développement durable des bassins versants et marais (y inclus des aménagements hydro-agricoles), l’organisation des producteurs agricoles, l’élevage, l’organisation des filières vivrières (riz, banane, pomme de terre), le crédit rural et la vulgarisation agricole.

Dans ses approches stratégiques et opérationnelles et au travers de ses résultats attendus, le présent programme focalisera majoritairement sur ces sous-secteurs prioritaires.

Le programme proposé souscrit aussi la Politique Nationale de Sécurité Alimentaire (2010-2015) et les Politiques et Stratégies de gestion des Ressources Naturelles, spécialement à travers le pilier I qui traite la gestion des terres et des eaux.

Enfin, ce programme contribue également à l’atteinte des Objectifs Millénaires de Développement (OMD), spécifiquement les OMD 1 et 7 ayant un lieu direct avec le développement agricole.

6. Synergie et harmonisation

(i) Mécanisme de coordination entre le Burundi et les partenaires en ce qui concerne le secteur agriculture.

Le Groupe Sectoriel « Agriculture et Développement Rural » est un forum formel dans lequel le Gouvernement, les partenaires au développement et la société civile se rencontrent pour mener des discussions sur la stratégie et les enjeux du développement du secteur agricole au Burundi avec un accent particulier sur sa planification et son suivi-évaluation et sur les ressources qui lui sont consacrées. L’objectif visé est de soutenir le Burundi à atteindre une croissance agricole largement en dessus de sa croissance de la population, d’améliorer les conditions de vie en milieu rural et de protéger l’Environnement. Ce cadre de discussions et d’orientation des appuis techniques au secteur doit veiller à ce que ses activités concourent à la mise en œuvre effective des actions prioritaires de la politique agricole du pays. Dans cette optique, un des outils de travail privilégiés est le document de Stratégie Agricole Nationale adoptée par le Conseil des Ministres le 15 Octobre 2008. Les termes de référence visent à déterminer la structure et le fonctionnement du Groupe Sectoriel « Agriculture et Développement Rural », ainsi que ses objectifs, les domaines spécifiques de coordination qui l’interpellent et la nature de ses activités.

(ii) La synergie avec l’agenda d’harmonisation et d’alignement.

Pour que l’aide soit efficace, il est nécessaire qu’elle soit alignée avec les stratégies de développement national. La déclaration de Paris incite les donneurs à ajuster leur aide aux institutions, aux procédures et aux stratégies de développement des pays. Le programme proposé contribuera à la mise en œuvre de la stratégie nationale d’agricole qui s’inscrit dans l’axe 2  (croissance économique) du Cadre Stratégique de Croissance et la Lutte contre la Pauvreté. Le programme s’aligne d’abord sur les priorités sectorielles et d’autre part les priorités nationales. Ce programme vise une « approche-programme ». Cette approche favorise le leadership du pays sur les actions de développement avec des mécanismes formalisés pour la coordination des donateurs et une harmonisation des procédures pour le rapportage, la budgétisation et la gestion financière (inclus la passation des marchés). Un comité national de coordinations des aides (CNCA) a été crée pour assurer cet harmonisation entre donneurs.

(iii) La synergie avec le programme indicatif de la commission européenne.

Le traité instituant la Communauté Européenne prévoit que la Communauté et les Etats membres coordonnent leur politique en matière de coopération au développement et se concertent sur leurs programmes d’aide, y compris dans les organisations internationales. En outre, comme stipulé à l’article 20 de l’accord, en vue de leur intégration dans tous les domaines de la coopération, une prise en compte systématique des questions thématiques ou transversales suivantes sera assurée : les questions de genre, l’environnement, de développement institutionnel et le renforcement des capacités.  Le programme proposé est directement en ligne avec le programme de réhabilitation et développement rural du 10ème FED.

(iv) La cohérence du programme se doit d’être assurée avec les autres prestations dans le même secteur, dans la même région et avec les mêmes bénéficières.

Des synergies et partenariats seront mis en place avec les programmes suivants (liste non-exhaustive dans la mesure ou d’importants programmes sont en cours d’identification tels que le PRODEFI (FIDA) ou le PPDMA (banque Mondiale).

-	En matière d’appui institutionnel central, il existe différents programmes tels que PARSAD de la Commission Européenne et le PAI de la CTB.

- 	En matière d’appui institutionnel déconcentré,  il existe deux programmes  de la CTB (composantes appui institutionnel aux DPAE’s de Kirundo et Cibitoke), ainsi que des composantes des programmes du FIDA (PRMDR, PTRPC, PARSE et PAIVA-B et futur PRODEFI)

- 	En matière d’appui à la recherche, le programme CTB travail directement avec            l’ISABU qui accompagne aussi le programme CIALCA financé par DGDC.

-	En matière d’approche ‘filière’, les synergies devront être recherchées notamment avec le programme semencier CTB, le PAIVA-B et le PARSE du FIDA (filières riz, lait et appui à l’élevage), le futur PPDMA de la BM (appui aux marchés), etc.

-	 En ce qui concerne le programme « Réhabilitation et Développement Rural » du 10ème FED, le programme PPCDR du 9ème FED et le programme du BAD, plusieurs synergies occurrent et des partenariats seront mis en place.

- 	Le Fonds Belge de Survie est présent dans la même région, les programmes exécutés par l’ONG Caritas Belgique et la CTB. La cohérence est assurée par la présence de la Belgique dans leurs comités de travail.

D’autres intervenants dans les mêmes endroits et parfois avec les mêmes bénéficiaires peuvent se présenter. Il appartiendra alors au Ministère d’Agriculture et de l’Elevage dans son attribution d’assurer la coordination de toutes ces interventions afin d’éviter les pertes d’énergie et de moyens (doublons et/ou approches contradictoires). Les approches méthodologiques d’intervention méritent d’être harmoniser afin que les bénécifiaires ne soient pas désorientés.

7. Budget et duré

Le budget belge maximal pour ce programme s’élève à 13 Millions d’Euros.

Son duré indicative est de 4 ans.

La contribution de la partie Burundaise sera déterminée lors de la formulation du programme.

8. Durabilité

De manière globale, toutes les stratégies d’intervention proposées pour la présente prestation sont basées sur la recherche de la durabilité des actions engagées.

Premièrement, tous les acteurs concernés (la population bénéficiaire, les OP, les autorités sectorielles, les provinces, les communes, le secteur privé…) seront impliqués activement dans la conception et la mise en œuvre de la prestation.

En outre, la prestation s’appuie sur un transfert important de compétences à toutes les parties prenantes de l’intervention et stimule systématiquement l’appropriation des bénéficiaires quant aux résultats et acquis des actions déployées.

Quant au secteur public, les capacités des cadres nationaux et provinciaux du Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage seront renforcées dans une vision cohérente et pragmatique en matière de recentrage du Ministère vers ses fonctions régaliennes avec une attention particulière pour le renforcement de ses capacités de suivi/évaluation et de collecte et d’analyse d’information agricole. En plus la coordination interministérielle et avec les bailleurs de fonds sera améliorée, ainsi que la coordination sous-régionale.

La prise en charge progressive par le secteur privé des fonctions de production, conservation, transformation et commercialisation des intrants et produits agricoles est activement accompagnée par la prestation. Ce secteur privé est sensé pouvoir à terme se développer de lui-même sans appui financier extérieur. L’actuel programme consiste à contribuer à la mise en place des conditions nécessaires à l’émergence d’un nouveau secteur privé agricole dans un environnement peu favorable et qui reste peu porteur dans une situation de post crise.

Le renforcement de l’offre en financements appropriés pour le secteur agricole (appui aux IMF, secteur bancaire rural) fait partie intégrante de cette approche.

En plus, la création et le renforcement des organisations privées prestataires de service qui se chargeront de la formation des associations agricoles seront promus par la prestation.

Les producteurs agricoles et ses associations seront impliqués et responsabilisés systématiquement par rapport à la gestion et l’entretien des infrastructures rurales réalisées (et des équipements lourds fournis par la prestation. Basés sur des consultations participatives regroupant tous les concernés, des comités de gestion/maintenance seront mis en place à ce propos devant stimuler la durabilité de ces acquis physiques de la prestation.

Des initiatives seront aussi déployées pour pérenniser le fonctionnement des fora/associations regroupant des producteurs et des acteurs commerciaux et pour organiser durablement des circuits de commercialisation (chaînes de valeur).